

План – график мероприятий по обеспечению введения ФГОС с ОВЗ

и ФГОС с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

в МОБУ «Перевозинская ООШ»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Срокиисполнения | Ответственные |
| Нормативно-правовое обеспечение | | | |
| 1 | Разработка и утверждение плана - графика по обеспечению введения ФГОС с ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | Июнь 2015 | Рабочая группа |
| 2 | Разработка (внесение изменений, дополнений) нормативных правовых актов и локальных актов, регламентирующих введение ФГОС с ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) | До 01.09.2015 | Панина Т.А., директор,  Федорова И.В. зам. директора по УВР,  И.В. Добрынина, методист Отдела образования |
| 3 | Внесение изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации», в части касающейся введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных | до 01.03.2016 | Панина Т.А., директор,  Федорова И.В. зам. директора по УВР,  Добрынина И. В., методист Отдела образования |
| 4 | Внесение изменений в должностные инструкции работников МОБУ «Перевозинская ООШ» | до 01.03.2016 | Панина Т.А., директор |
| Финансово-экономическое и материально - техническое обеспечение | | | |
| 5 | Разработка нормативных правовых актов, определяющих нормативы финансированияМОБУ «Перевозинская ООШ», реализующей ФГОС с ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | Апрель 2016 | Панина Т.А., директор  Дарьина Е.Н., главный бухгалтер |
| 6 | Распределение областной субвенции общеобразовательным организациям с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС с ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) | ежегодно | Отдел образования,  Панина Т.А., директор |
| 7 | Анализ оснащенности образовательного процесса и оборудования учебных помещений на предмет соответствия ФГОС с ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | 2015-2016 | Отдел образования,  Панина Т.А., директор |
| 8 | Приобретение учебно-лабораторного учебного и компьютерного оборудования | 2015-2016 | Панина Т.А., директор  Дарьина Е.Н., главный бухгалтер |
| 9 | Формирование заказа на приобретение учебников и учебных пособий при реализации ФГОС с ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) | 2015-2016 | Панина Т.А., директор |
| Организационное обеспечение | | | |
| 10 | Создание рабочей группы, координирующей деятельность по подготовке и введению ФГОС с ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) | Июль-август 2015 | Панина Т.А., директор,  Федорова И.В., зам. директора по УВР,  Добрынина И.В., методист Отдела образования |
| 11 | Участие в инструктивно-методических совещаниях, семинарах-совещаниях для руководителей общеобразовательных организаций по вопросам деятельности региональных пилотных инновационных площадок по введению ФГОС с ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | 2015 – 2016 | Панина Т.А., директор,  Федорова И.В. зам. директора по УВР,  Добрынина И. В., методист Отдела образования |
| 12 | Разработка на основе примерных адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования (далее – АООП НОО) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, АООП для учащихся с умственной отсталостью, рассмотрение данных программ | до 01.05.2016 | Панина Т.А., директор,  Федорова И.В. зам. директора по УВР,  Добрынина И. В., методист Отдела образования,  Объедкова Е.Н., руководитель ШМО |
| 13 | Разработка совместного плана мероприятий по обеспечению доступности образовательных услуг детям-инвалидам и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья со школами Бузулукского района | до 01.08.2016 | Панина Т.А., директор,  Федорова И.В. зам. директора по УВР, |
| 14 | Проведение мониторинга готовности МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А.» к введению ФГОС с ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | Апрель – май 2016 | Панина Т.А., директор,  Федорова И.В. зам. директора по УВР,  Добрынина И. В., методист Отдела образования,  Объедкова Е.Н., руководитель ШМО |
| 15 | Проведение мониторинга результатов освоения  АООП НОО и АООП для учащихся с умственной отсталостью | Апрель – май 2016 | Панина Т.А., директор,  Федорова И.В. зам. директора по УВР, |
| Кадровое обеспечение | | | |
| 16 | Формирование социального заказа на повышение квалификации руководителей, учителей начальных классов МОБУ «Перевозинская ООШ» по вопросам введения и реализации ФГОС с ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | 2015- 2016 | Панина Т.А., директор,  Федорова И.В. зам. директора по УВР,  Добрынина И. В., методист Отдела образования |
| 17 | Повышение квалификации руководителей, учителей начальных классов МОБУ «Перевозинская ООШ» по вопросам введения и реализации ФГОС с ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | 2015 -2016 | Панина Т.А., директор,  Федорова И.В. зам. директора по УВР,  Добрынина И. В., методист Отдела образования |
| 18 | Координация стажировки по вопросам реализации  ФГОС с ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на базе региональных инновационных площадок | 2015- 2016 | Панина Т.А., директор,  Федорова И.В. зам. директора по УВР,  Добрынина И. В., методист Отдела образования |
| Информационное обеспечение | | | |
| 19 | Информирование общественности о ходе, порядке и результатах введения ФГОС с ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с использованием Интернет – ресурсов, средств массовой информации и др. | в течение года | Панина Т.А., директор,  Федорова и.В., зам. директора по УВР,  Чеснокова В.А., ответственный за школьный сайт |
| 20 | Размещение на официальном сайте материалов, связанных с внедрением ФГОС ОВЗ | постоянно | Панина Т.А., директор,  Чеснокова В.А, ответственный за сайт |
| 21 | Проведение педагогических советов и родительских собраний по вопросу введения и реализации ФГОС ОВЗ | по графику | Панина Т.А., директор,  Федорова и.В., зам. директора по УВР |